| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ ĐIỀN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 39/BC-UBND | Thọ Điền, ngày 8 tháng 7 năm 2024 |

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 58 của UBND huyện Vũ Quang

Kính gửi:

- UBND huyện Vũ Quang;

- Phòng TN&MT huyện.

Thực hiện công văn số 1171/UBND huyện ngày 04/07/2024 của UBND huyện về tập trung hoàn thành Kế hoạch số 58/KH-UBND huyện ngày 05/4/2024, UBND xã Thọ Điền báo cáo tiến độ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 58 của UBND huyện như sau:

1. Kết quả công nhận đất trước năm 1980 và tồn động đất 54, tẩy xóa bìa đất:

- Về công nhận đất ở trước năm 1980 kế hoạch 3 thửa hiện nay đã thực hiện 31 thửa đã nộp qua hành chính công huyện còn lại 3 bộ đã xét đang thiếu biên bản thừa kế 1 bộ do hộ gia đình có việc đột xuất chưa cung cấp đủ hồ sơ còn 4 bộ HĐTV xét nguồn góc chưa xét.

- Về đất theo NQ 54, kế hoạch trong năm 2024  đăng 35 thửa  đã đo đạc 30 thửa  đã xét 6 thửa đang hoàn thiện hồ còn lại 29 thửa đang hoàn thiện hồ sơ để xét nguồn gốc.

Trên đây là báo cáo về công nhận đất ở trước năm 1980, và cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo NQ 54/NQ-HĐND  xã Thọ Điền./.

| Nơi nhận: - UBND huyện; - Hội đồng nhân dân huyện; - Phòng TN- MT huyện; - Lưu VT/DC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Quang Tùng |
| --- | --- |