| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÃ THỌ ĐIỀN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

KHUNG KẾ HOẠCH

Thực hiện các nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024

(Kèm theo Thông báo số 45/TB-UBND ngày 26/7/2024 của UBND xã Thọ Điền)

| TT | Nội dung tồn đọng kết luận chỉ đạo | Tổ chức chủ trì | Nội dung thực hiện | Đơn vị phối hợp | Lãnh đạo phụ trách | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lĩnh vực tài nguyên môi trường |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện hồ sơ đất ở có nguồn gốc trước năm 1980 (04 Trường hợp còn lại). | Đ/C Luận | -Bổ sung thôn tin hồ sơ - Biên bản họp gia đình và bản thừa kế của hộ | Thôn trưởng và các hộ | Đc Tùng - PCT | 20/7/2024 |
| 2 | Đo đạc cấp GCNQSD đất 54 | Đ/C Luận | Các Đ/c thôn trưởng có liên quan | Đ/c Tùng | Văn phòng đăng ký đất đai | 31/12/2024 |
| 3 | Rà soát đất rừng ODA Của 7 thôn và giao đất theo đề án 3952; Bìa đất lâm nghiệp do huyện H Sơn cấp sau huyện Vũ Quang thành lập. | Đ/c Luận + Đ/c cường lâm nghiệp | -Thống kê lập danh sách các hộ và tổng hợp báo cáo UBND | -Thôn trưởng 7 thôn (1-7). -Các hộ dân | ĐC Tùng PCT | 5/8/2024 |
| 4 | Rà soát đất chòng lấn 3 loại rừng | Đ/c Luận + Đ/c cường lâm nghiệp | -Phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn rà soát trên địa bàn 7 thôn (T1 đến T7). | Thôn trưởng 7 thôn | Đc tùng PCT | 15/8/2024 |
| 5 | Quy hoạch đấu giá đất tại 3 khu vực | Đ/c Luận | -Cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện các hồ sơ - Trình UBND huyện phê duyệt | Đơn vị tư vấn và phòng KTHT | ĐC tùng | 15/8/2024 |
| 6 | Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới | Đ/c Luận |  | Đ/c Tùng | DC Tùng - PCT | 30/8/2024 |
| 7 | Làm Việc vớ 09 hộ tẩy xóa bìa tại thôn 1 | Đc luận | -Làm việc với các hộ: Nguồn gốc và hồ sơ liên quan -Tổng hợp và báo cáo UBND huyện có phwong án | Thôn trưởng, BT chi bộ thôn 1. | ĐC Tùng | 30/7/2024 |
| 8 | Xử lý trồng keo trên đất NN | ĐC luận | Làm việc với các hộ đã thông báo 3 lần, trước mắt làm việc với các hộ cán bộ, đảng viên. | BT chi bộ, thôn trưởng; các ngành đoàn thể; tổ trưởng các tổ công tác chỉ đạo thôn | ĐC Tùng | -30/8/2024 (Các trương hợp CB ĐV). - Tháng 11/2024 các trường hợp còn lại. |
| II | Giao thông, Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | - Điều chỉnh quy hoạch chung XD xã theo thông tư 20. - Bổ sung QH chi tiết khu trung tâm, khu nghĩa trang theo QĐ 36 của UBND tỉnh | Đc Luận | -Tiếp tục rà soát kiểm tra các nội dung đơn vị tư vấn đã điều chỉnh trước lúc trình thẩm định và thông qua xin ý kiến Hội đồng nhân dân xã (có Nghị Quyết) - Phối hợp với phòng KTHT để kiểm tra. | -Thôn trưởng - Phòng KTHT - Đơn vị tư vấn | Đc Tùng | 30/8/2024 |
| 2 | Phối hợp với các ngành liên quan xứ lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng, vi phạm hành lang giao thông | Đc Luận | - Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, xứ lý 3 điểm tập kết keo tràm, dọc đường mòn Hồ Chí Minh, tiềm ẩn tai nạn GT tại các. Km786+900; Km788+700; Km788+900. | -Thôn trưởng - Phòng KTHT - Đơn vị tư vấn | Đc Tùng | 30/7/2024 |
| 3 | Tiếp tục vận động hiến đất tuyến đường thôn 5, thôn 4 | ĐC Thọ | Còn 04 hộ chưa thống nhất hiến đất để làm mương | Chủ tịch MTTQ; BT chi bộ; thôn trưởng thôn 4, thôn 5. | ĐC Tùng – PCT; | 20/7/2024 |
| 4 | Phối hợp đơn vị thi công đường cacsbon 1,96km | ĐC Thọ | Nâng cấp mặt đường dài 1,96km tại thôn Hoa Thị |  | Đc Tùng - PCT | 20/8/2024 |
| III | Lĩnh vực Nông nghiệp (Thực hiện ĐA phát triển KTNT). |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức điều tra tổng diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn toàn xã hiện có | Đ/c Hải - NN, NTM | Thành lập đoàn và phân công nhiệm vụ thành viên phối hợp các thôn điều tra diện tích cây ăn quả có múi 11/11 thôn năm 2024 | -Thôn trưởng các thôn. - Hội ND xã HND- - CB Thống kê | Đ/c Tùng - PCT UBND | Tháng 10/2024 |
| 2 | Tập trung xây dựng mô hình tưới trên cây ăn quả có múi tại 3 hộ/3ha tại thôn 1,5, Đăng | Đ/c Hải - NTM | Lập tờ trình Đề xuất Quỹ thiện tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng mô hình. | Các thôn, Hội Nông dân xã | Đ/c Tùng - PCT UBND | Từ 20/7- 10/8/2024 |
| 3 | Tiếp tục chỉ đạo mở rộng DT mía 2ha | ĐC Hải | Tập trung chỉ đạo chủ yếu ở các thôn ; 1,2,3,5,7 và thôn Đăng | -Thôn Trưởng - Các tổ chức Đ thể | Đ/c Tùng - PCT UBND | Từ tháng 12/2024 đến 2/2025. |
| 4 | Chỉ đạo xây dựng 1ha dứa tại thôn Ngân Móc | Đ Hải | Vận động quy hoạch vùng Ông tý (Thôn Ngân) làm đất 1,5ha. | BT Chi bộ, thôn trưởng thôn ngân; MTTQ, trưởng các đoàn thể | Đc Tùng PCt | 10-11/2014. |
| 5 | Triển khai, tổ chức thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ PTSX từ nguồn giảm nghèo năm 2024 (215 triệu đồng) | Đc Hải - NN | Xây dựng kế hoạch triển khai nguồn vốn phát triển sản xuất năm 2024. Tổ chức làm việc với các hộ đã khảo sát để thống nhất hộ tham gia, thời gian thực hiện, nghiệm thu hoàn thành và giải ngân đảm bảo tiến độ kế hoạch | Các thôn, Đc Sang - Chính sách | Đ/c Minh - PCT UBND xã | Tháng 7 - Tháng 9/2024 |
| 6 | Đánh giá hiệu qủa mô hình ốc bươu để triển khai nhân rộng | Đc Hải - NN | Phối hợp các thôn, các tổ chức được phân công phụ trách hộ, kiểm tra thường xuyên, nắm bắt thu thập thông tin tình hình thả giống, xuất bán, thu nhập để đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình | Các thôn, Các tổ chức đoàn thể | Đ/c Tùng - PCT UBND | Tháng 11 - T12/2024 |
| 8 | Xây dựng mẫu mã, bao bì một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Chè dây, trà xanh, Chuối rừng khô, măng khô, kẹo cu đơ tạo thu nhập cho người dân | Hội Nông dân | Soát xét lựa chọn sản phẩm, vận động cá nhân, hộ gia đình xây dựng | -Nông nghiệp và thôn trưởng | Đ/c Tùng - PCT UBND | Tháng 9 đến tháng 10 /2024 |
| V | Tài chính Ngân sách |  |  |  |  |  |
| 1 | Giải ngân nguồn vốn đầu tư công 210 triệu | Đ/c Thọ | Thi công nâng cấp mặt đường cacbon | - Đơn vị lập báo cáo KTKT - Đơn vị thi công | Đ/c Tùng | 30/9/2024 |
| 2 | Thôn thông minh Hoa Thị (150 triệu) | Đ/c Hải - NTM | -Xin ý kiến sử dụng nguồn theo phương án đầu tư thôn sáp nhập (Đăng Thị). Phối hợp văn hóa, thôn Hoa Thị tổ chức Khảo sát, lập phương án dự toán trình Phòng VH; Sở VH góp ý, Trình huyện thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện | Thôn Đăng Thị, Đc Hùng VH | Đ/c Minh - PCT UBND xã | Giải ngân hoàn thành trước 30/8/2024 |
| 3 | Nguồn hố xử lý nước thải sinh hoạt (110 triệu) | Đc Luận, Đc Thọ | -Tổng hợp danh sách các hộ chưa có hố lắng, hộ đã có nhưng 02 ngăn -Phân công các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động | -Các tổ chức đoàn thể cấp xã. - Thôn trưởng các thôn. | Đ/c Tùng - PCT UBND | -Lập danh sách các hộ và phân công phụ trách vậ động xong 20/7. - Giải ngân đợt 1: 30/8/2024; Đợt 2 30/10/2024 |
| 4 | Nguồn hoạt động NTM (50 triệu) | Đc Hải - NTM | Rà soát các nội dung theo thông tư hướng dẫn để triển khai xây dựng phương án, dự toán và thực hiện giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo quy định | Đc Hoài - Kế toán ngân sách | Đ/c Tùng - PCT UBND | Giải ngân đợt 1 trước 15/8; Đợt 2 trước 30/10/2024 |
| 5 | Xây dựng và Số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh điểm du lịch Thôn Hoa thị. (QĐ số 841 ngày 26/4/2024 của UBND huyện) | ĐC Hùng VH | -Xin ý kiến sử dụng nguồn theo phương án đầu tư thôn sáp nhập (Đăng Thị). - Xây dựng phương án dự toán trình Phòng thẩm định phê duyệt | Thôn Đăng Thị, Đc Hùng VH | Đ/c Minh - PCT UBND xã | 30/11/2024 |
| 6 | Ngôi nhà trí tuệ 80 triệu (QĐ số 841 ngày 26/4/2024 của UBND huyện) | Đc Thống - CT MTTQ | -Rà soát, xây dựng kế hoạch -Xây dựng dự toán kinh phí và triển khai thực hiện | Thôn 5, đc Hùng VH | -Đ/c Thống - CT UBMTTQ | 30/10/2024 |
| VI | Một số nội dung trọng tâm, tiêu chí tập trung trong xây dựng NTM |  |  |  |  |  |
| Có khung kế hoạch chi tiết riêng |  |  |  |  |  |  |
| VI | Trên lĩnh vực VHXH |  |  |  |  |  |
| 1 | Giải ngân nguồn vốn hỗ trợ mô hình Du lịch cộng đồng thôn Hoa Thị | ĐC Hùng VH | - Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề Án Du lịch thôn Hoa Thị sau khi được các phòng ban cấp huyện góp ý trước ngày 16/7/2024, trình Ban thường vụ và UBND huyện , Sở VH TT&DL thẩm định và phê duyệt . - Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt được các nội dung của Đề Án du lịch thôn Hoa Thị trong việc nâng cao phát triển kinh tế của người dân và góp phần trong việc xây dựng NTM.Giao cho các các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền đề án Du lịch Hoa Thị để nhân dân được biết. Triển khai các bước xây dựng khu du lịch cộng đồng Hoa Thị theo Đề Án Du lịch Hoa Thị sau khi được các cấp phê duyệt. - Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc Phối hợp với Sở VH TT & DL , Phòng VH, chuyên gia du lịch triển khai và hướng dẫn các hộ dân khu du lịch thực hiện từng bước các hạng mục trong đề án theo giai đoạn để kịp thời đón khách du lịch; Hướng dẫn người dân xây dựng các homesay phục vụ khách du lịch (Số lượng nhà 05 căn, mỗi căn có diện tích 150 m2;), Đầu tư, cải tạo hồ sinh thái và xung quanh hồ sinh thái, Đầu tư mới Sân khấu (Diện tích: 50 m2), Đầu tư mới Nhà trưng bày sản phẩm (Diện tích: 25 m2), Cải tạo, nâng cấp Nhà sinh hoạt cộng đồng (Diện tích: 62,4 m2), + Đầu tư mới Nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn (Diện tích: 21,15 m2), Đầu tư mới Hệ thống đường ống dẫn nước, đường ống dài 1,4km và hệ thống thu nước đầu nguồn. Đầu tư, cải tạo cơ sở dịch vụ ăn uống tại 03 hộ gia đình (Hộ Phạm Thị Quyền 60m2; Hộ Đặng Minh Song 65m2 và Hộ Trần Viết Châu 85m2), Đầu tư trồng cây xanh, Đầu tư mới Hệ thống thu gom rác thải. Đầu tư mới Hệ thống biển hiệu báo hiệu, biển chỉ dẫn, cổng chào……. - Phối hợp Sở tài chính, Phòng tài chính, công chức Kế toán NS xã hướng dẫn làm hồ sơ giải ngân nguồn hỗ trợ mô hình du lịch cộng đồng Thôn Hoa Thị theo quy định. | Công chức Kế toán , CC phụ trách NTM, Địa chính - XD,BCĐ phát triển du lịch xã, Phòng tài chính huyện, Phòng VHTT huyện và các phòng ngành liên quan cấp huyện. Sở VHTT&DL, Phòng QL DL Sở, Chuyên gia DL Cộng Đồng (nhờ Sở VH và phòng VH giới thiệu chuyên gia về giúp xã). | Đ.c Minh PCT | 11/2024 |
| 2 | Nguồn mục tiêu quốc gia NTM: Số hóa du lịch, thuyết minh du lịch. | CC VH XH | Phối hợp đơn vị truyền thông, phòng Vh huyện xây dựng phương án dự toán nội dung số hóa du lịch, thuyết minh du lịch thôn Hoa Thị. Các nội dung số hóa, thuyết minh du lịch: tạo video ngắn thuyết minh giới thiệu về khu du lịch Hoa Thị, tạo Album ảnh giới thiệu khu du lịch, tạo Trang wesite với tên miền dulichhoathi.com , tạo trang Fapage Dulichhoathi trên nền tảng Facebook… Thời gian triển khai số hóa khi khu du lịch cộng đồng Hoa Thị đi vào hoạt động dự kiến vào cuối năm 2024. | Kế toán NS xã, NTM xã, phòng vh, phòng TC-KH, sở VH TT& DL.Đơn vị truyền thông về Du lịch cộng đồng. Thôn Hoa Thị. Chuyên gia du lịch cộng đồng. | Đ.c Minh PCT | Dự kiến hoàn thành 30 tháng 11 năm 2024 |
| 3 | Xây dựng và ra mắt một tổ liên gia đimể 100% tham gia BHXH tự nguyện trong độ tuổi | ĐC Hùng VH | -Lựa chọn 1 tổ/11 tổ ra mắt |  | Đc Minh | 9/2024 |
| VI | Văn phòng – Tư pháp |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư | Đ/c Hùng VP | Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã; tiếp nhận và giải quyết đơn thư tồn đọng, đơn thư phát sinh theo thẩm quyền. | Tư pháp, công chức chuyên môn | Đ/c Tùng- PCT | Thường xuyên |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ